รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ    แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร		ตำแหน่ง      อธิบดีกรมสุขภาพจิต

รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒ : 1 ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

)

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมายทั้งปี (๑๒ เดือน) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ( ไตรมาส ๒ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |  | หน่วยงานเจ้าภาพหลัก/ผู้รายงาน | แหล่งข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |
| ๑ | ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้า แล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA๔I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น | ร้อยละ ๗๐ | ร้อยละ ๔๕ | - จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA๔I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จำนวน ๒,๐๓๐ คน - จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด จำนวน ๓,๑๖๙ คน [(๒,๐๓๐/๓,๑๖๙)] x ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ | สถาบันราชานุกูล | ระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข : http://hdcservice.moph.go.th หน้ารายงานตัวชี้วัด “ร้อยละของเด็กอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒,๖๐ เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น” ของเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ |  |
| ๒ | ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ | ร้อยละ ๖๔ | ร้อยละ ๖๒ | - จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการ ตามรายงานใน ๔๓ แฟ้ม (HDC) และ รง ๕๐๖ S จำนวน ๓๐,๔๖๑ คน - จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่ประมาณการจาก ค่าความชุก จำนวน ๕๓,๖๖๗ คน [(๓๐,๔๖๑/๕๓,๖๖๗)] x ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ | โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | แฟ้มรายงาน สุขภาพ ๔๓ แฟ้ม (HDC) และ รง ๕๐๖ S |  |
| ๓ | ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | ร้อยละ ๕๕ | ร้อยละ ๓๕ | - จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดระบบสมัครใจ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง อย่างน้อย ๔ ครั้ง ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการบำบัด จำนวน ๑,๘๖๐ คน - จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดระบบสมัครใจที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบโปรแกรมทั้งหมด จำนวน ๒.๒๒๕ คน [(๑,๘๖๐/๒,๒๒๕)] x ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๙ | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต | ระบบรายงาน บสต. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ |  |
| ๔ | ร้อยละของคลินิก หมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) มีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน | ร้อยละ ๓๕ | - มีสรุปสภาพปัญหา/ความต้องการในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตของ PCU | มีสรุปสภาพปัญหา/ความต้องการในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตของ PCU | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต | สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต |  |
| ๕ | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีความเข้มแข็งทางใจ | ร้อยละ ๘๐ | ๑. มีผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RQ) ของกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดกิจกรรม | อยู่ระหว่างการประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RO) ของกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดกิจกรรม ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1-12 และ 5 เขต ในกรุงเทพมหานคร จำนวนรวมทั้งสิ้น 114 พื้นที่ 77 จังหวัด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสองในพื้นที่และมาตรการควบคุมโรค ส่งผลให้เปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วจำนวน จำนวน 21 พื้นที่ 17 จังหวัด | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต | แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายเขตสุขภาพ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ |  |
|  |  |  | ๒. มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในพื้นที่เป้าหมาย | กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในพื้นที่เป้าหมายมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 1) สำรวจ ทบทวนทุนทางสังคมของพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อออกแบบและจัดทำแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจฯ ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 2) บูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ร่วมกับวัคซีนใจในชุมชน และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) 3) พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และ Coaching การสร้างวัคซีนใจแก่บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เป็นแกนนำในสถานประกอบการ ฯลฯ 4) เผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้/ แนวคิด/ แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 5) ศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่งมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ในรอบ 6 เดือนแรก (คิดเป็นร้อยละ 100) |  |  |  |